## 进度表
模块 | 大体功能说明 | 输出 | 计划时间 | 实际时间
系统模块 | 1、用户管理、组织管理、权限管理等公共模块 组织：采购部，客服部，市场部，财务部，后台部 2、客户管理（手机1，固定电话1，姓名，配送地址,代收地址，办公室地址。客户类型） | 系统前后端框架搭建，确认 | 2016-03-14
|  | 客户管理模型设计，确认 | 2016-03-15
|  | 编码实现，测试 | 2016/3/16-2016/3/17
客户模块 | 1、同步客户信息（不需要） 客户接口预留 2、维护客服经理和客户或者单位之间的关系 | 数据模型设计，确认，界面设计确认 | 2016-03-18
|  | 接口设计开发 | 2013-03-21
|  | 编码实现，测试 | 2013/3/21-2016/3/22
产品管理 | 1、维护产品基本属性，要有产地，规格(每份多重)，重量，产品售卖方式，组合产品，产品业务属性等 2、每个产品有唯一的产品码对应 (产品管理售卖方式（计价单位，把、克等）、组合产品（鱼，辣椒，生姜组合成一个产品，生成采购单的时候分类计算采购的重量）、业务属性(下架，上架)) | 产品数据模型设计，界面设计确认 | 2016-03-23
|  | 编码实现，测试 | 2016/3/24-2016/3/25
订单管理 | 1、同步商城的客户订单 2、餐桌计划自动下订单 3、客服手动添加订单 4、订单的管理 订单接口预留 | 订单数据模型设计，界面设计确认 | 2016/3/28-2016/3/29
|  | 微信接口设计开发 | 2016-03-30
|  | 订单功能编码实现，测试 | 2016/3/31-2016/4/8
采购单管理 | 1、通过客户订单生成采购订单 2、采购订单的进度跟踪反馈 | 数据模式设计，确认 | 2016-04-11
|  | 编码实现，测试 | 2016/4/12-2016/4/13
包装模块 | 1、按照订单汇总的份数进行包装 2、份数包装的进度跟踪反馈 | 数据模式设计，界面设计确认 | 2016-04-14
|  | 编码实现，测试 | 2016/4/14-2016/4/19
装箱模块 | 1、按照订单一单一单装箱。装箱完毕打印装箱码，（一订单可对应多个装箱码) 2、上物流车扫描装箱码 标识订单出货 3、生成成单 | 数据模式设计，界面设计确认 | 2016-04-20
|  | 编码实现，测试 | 2016/4/20-2016/4/25
退货模块 | 1、按产品退货，下次客户下单时补发 2、按订单退货，配送员上门取货 3、退货单审核及管理跟踪 | 数据模式设计，界面设计确认 | 2016-04-26
|  | 编码实现，测试 | 2016/4/26-2016/4/29
微信模块 | 1、用户收货、送货异常提交。售后服务支持 | 数据模式设计，界面设计确认 | 2016/5/2-2016/5/3
|  | 编码实现，测试 | 2016/5/3-2016/5/10